## 君正AC_IPC测试buglist
change list（基于PTZ相机）
序号 | 内容 | 解决人 | 版本 | 状态 | 备注
1 | 哭声报警联动呼吸灯 | 潘宇 | 1.5.0 | 完成 | 需打开呼吸灯联动开关，哭声触发后呼吸灯闪烁20s后停止
2 | 温湿度检测上报 | 潘宇 | 1.5.0 | 完成 | 实时，浮动超过0.3上报一次
3 | 温湿度异常报警 | 潘宇 | 1.5.0 | 完成 | 温度超过41报警，湿度超过90报警
4 | 微笑抓拍算法功能 | 潘宇 | 1.5.0 | 完成
5 | 遮脸报警功能 | 潘宇 | 1.5.0 | 完成 | 超过2min未检测到人脸就报警
6 | 周界报警（周界区域） | 潘宇 | 1.5.0 | 完成
7 | 日夜模式自动切换（根据图像判断） | 潘宇 | 1.5.0 | 完成 | 白天切到黑夜后，不要立即开灯，因为算法内部需要3s时间计算黑夜数据作为参考值
8 | 水平电机限位 | 陈豪 | 1.5.0 | 完成 | 说明：第一次校准极限位置时，可能存在到物理极限位置后电机仍在转；校准耗时较长（20s），存在已经提示“等待链接”或者“连接成功”提示音，还未校准完成的情况；
1 | 更新ISP驱动和sensor_4238驱动； | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
2 | 更新isp图像文件； | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
3 | 解决人脸遮挡检测有人脸仍报警问题 | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
4 | 跑一会儿reset key io打开失败问题（中途断网） | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
5 | 1.温度湿度值校准；2.温度不能为负值问题； | 潘宇 | 1.5.1 | 完成 | 温度-2，湿度+5
6 | led指示灯1HZ和3HZ频率不准问题 | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
7 | 呼吸灯第二次及以后关不掉问题 | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
8 | 哭声报警和温湿度报警的本地录像缺失问题 | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
9 | 人形侦测开关打开失败问题 | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
10 | 自动红外功能调试 | 潘宇 | 1.5.1 | 完成
11 | 电机初始化停留位置问题 | 陈豪 | 1.5.1 | 完成 | 硬件提供电机型号不同导致，硬件问题，软件解决。
12 | sensor驱动存在偶尔打开设备失败问题； | 潘宇 | 1.5.1 | 进行中 | 此问题需君正更新驱动文件，等君正发新的驱动后再解决验证。
13 | sensor驱动存在偶尔打开设备失败问题； | 陈豪 | 1.5.2 | 完成 | 跟换sensor
14 | 修改电子围栏设置失败，其他功能开关失效，云台旋转、重启失效 | 陈豪 | 1.5.2 | 完成
15 | 婴儿哭声告警在2.5M处触发告警次数明显低于0.5-3M之间其他测试点告警数量 | 陈豪 | 1.5.2 | 完成 | 软件部分已经过多次优化，暂无优化空间，建议从硬件mic，音频参数、君正算法库着手优化效果。
16 | 测试时设备中途掉线 | 陈豪 | 1.5.2 | 完成
17 | 光亮环境下不会自动关闭红外模式 | 陈豪 | 1.5.2 | 完成
18 | 云存储录像时间存在10s左右及1min左右时长的视频 | 陈豪 | 1.5.2 | 完成
19 | AP配网区分不同设备热点名 | 陈豪 | 1.5.3 | 完成
20 | 修改告警间隔后上报间隔仍为1分钟 | 徐保权 | 1.5.3 | 完成
21 | 微笑抓拍测试白天2.5M失效，夜间2M失效 | 陈豪 | 1.5.3 | 进行中 | 软件部分暂无优化空间，算法效果调优需等待君正更新算法
22 | 人脸遮蔽实际测试极限距离2.75M | 陈豪 | 1.5.3 | 进行中 | 软件部分暂无优化空间，算法效果调优需等待君正更新算法
23 | 15M处人形侦测无告警 | 陈豪 | 1.5.3 | 进行中 | 等待测试给出准确测试数据
24 | 人形侦测，有物体移动也会触发告警 | 陈豪 | 1.5.3 | 进行中 | 1.5.4解决
25 | 红外夜视的默认模式由关闭改成自动 | 徐保权 | 1.5.4 | 完成
26 | 人形侦测，有物体移动也会触发告警 | 陈豪 | 1.5.4 | 完成
27 | 周界上报时间间隔修改失败问题 | 徐保权 | 1.5.4 | 完成
28 | 人脸遮蔽实际测试极限距离2.75M | 陈豪 | 1.5.4 | 完成 | 和PM沟通，距离符合君正给出的规格
29 | 电子围栏设定区域无跨入跨出变化，只有围栏区域外变化也会触发告警 | 徐保权 | 1.5.4 | 完成 | 经沟通，该问题符合君正算法定义
30 | 微笑抓拍测试白天2.5M失效，夜间2M失效 | 陈豪 | 1.5.4 | 完成 | 和PM沟通，距离符合君正给出的规格
31 | 15M处人形侦测无告警 | 陈豪 | 1.5.4 | 完成 | 和PM沟通，距离符合君正给出的规格
32 | 隐私模式关闭后，人形侦测开关显示打开，但人进入画面后无告警 | 徐保权 | 1.5.4 | 进行中
33 | 云存储录像时间存在10s左右及1min左右时长的视频 | 胡家乐 | 1.5.4 | 进行中
34 | 手机端设备未移除设备状态下，手动reset恢复出厂设置后有些设置（人形侦测开关、报警间隔时间、哭声灵敏度、摇篮曲提示音）未恢复为初始默认状态 | 徐保权 | 1.5.5 | 完成 | 摇篮曲提示音问题由APP修改
35 | 隐私模式关闭后，人形侦测开关显示打开，但人进入画面后无告警 | 徐保权 | 1.5.5 | 完成
36 | 云存储录像时间存在10s左右及1min左右时长的视频 | 胡家乐 | 1.5.5 | 完成
37 | 开启哭声侦测，导致声音卡顿的问题 | 胡家乐 | 1.5.5 | 完成
38 | 部分设备概率无法显示图像 | 徐保权 | 1.5.5 | 完成
39 | SD卡事件录像模式下，多个侦测告警依次触发后，查看SD卡记录发现视频录像全是连续的，中间无间隔，而非事件触发后录30S | 胡家乐 | 1.5.6 | 完成
40 | 哭声侦测摇篮曲呼吸灯全打开后，设备侦测到哭声告警后，摇篮曲播放，呼吸灯闪烁亮起超过spec约20S后一直闪烁不停止 | 胡家乐 | 1.5.6 | 完成
41 | 合入君正提供的免人形侦测授权相关文件 | 胡家乐 | 1.5.6 | 完成
42 | 设备二维码扫描配网成功，但热点配网失败 | 徐保权 | 1.5.7 | 完成
43 | 更新音频提示音文件 | 徐保权 | 1.5.7 | 完成
44 | 更新factory_reset文件 | 胡家乐 | 1.5.7 | 完成
45 | 删除串口部分调试信息；隐藏串口信息，串口信息以Debug模式显示 | 胡家乐 | 1.5.7 | 完成
46 | 增加登录密码 | 胡家乐 | 1.5.8 | 完成
47 | 优化视频流网络传输 | 胡家乐 | 1.6.1 | 完成
48 | 修改哭声置信度为0.9/0.8 | 胡家乐 | 1.6.2 | 完成
49 | 修改哭声高低灵敏度顺序 | 徐保权 | 1.6.2 | 完成
50 | 修改遮脸检测间隔时间为1分钟 | 徐保权 | 1.6.2 | 完成
51 | 修改SD存储事件上限为1440 | 胡家乐 | 1.6.2 | 完成
52 | 修改SD卡挂载路径为/mnt/sdcard，避免出现录像文件写入/system分区的问题 | 胡家乐 | 1.7.0 | 完成
53 | 高精细度场景下会降低一定的清晰度，修复灰屏卡顿问题 | 胡家乐 | 1.7.0 | 完成
54 | 微笑抓拍修改为高清图片 | 胡家乐 | 1.7.1 | 完成
55 | 对讲关闭后清除未播放完音频 | 胡家乐 | 1.7.1 | 完成
56 | 修复一些可能造成FW崩溃的代码 | 胡家乐 | 1.7.1 | 完成
57 | 增加音量调节功能及DP点（APP端未启用，待调试） | 胡家乐 | 1.7.1 | 进行中
58 | 增加相册抓拍功能及DP点（APP端未启用，待调试） | 胡家乐 | 1.7.1 | 进行中
59 | 安抚音乐播放3遍（60S）同步修改呼吸灯时间 | 胡家乐 | 1.7.1 | 完成
60 | 以popen替换system执行系统指令 | 胡家乐 | 1.7.1 | 完成
62 | 增加开机欢迎语言“宝宝之安，妈妈之选” | 徐保权 | 1.7.1 | 完成
63 | 增加watchdog监测进程退出 | 徐震 | 1.7.2 | 完成
64 | 增加离线重连机制 | 徐震 | 1.7.2 | 完成
65 | 离线重连4分钟为连接重启 | 徐震 | 1.7.2 | 完成
66 | 针对debug及release模式设定涂鸦日志打印级别 | 胡家乐 | 1.8.0 | 完成
67 | 更新君正新版哭声侦测算法lib库 | 胡家乐 | 1.8.0 | 完成
68 | 关闭掉线重连机制，也不会重启 | 徐震 | 1.8.1 | 完成
69 | 修复进程退出问题 | 徐震 | 1.8.2 | 完成
70 | 解决隐私模式下，无实际录像，但回看显示有记录的问题 | 胡家乐 | 1.8.2.4 | 完成
71 | 更新tuya sdk版本 4.9.14 | 廖威 | 1.8.2.4 | 完成
72 | 使用人脸识别算法实现遮脸检测功能 | 廖威 | 1.8.2.4 | 完成
73 | 降低提示音音量 | 胡家乐 | 1.8.3 | 完成
74 | 哭声优化更新 | 胡家乐 | 1.8.5.2 | 完成
75 | 音量调节 | 胡家乐 | 1.8.5.2 | 完成
76 | 自定义语音 | 徐保权 | 1.8.5.2 | 完成
77 | 童谣 | 徐保权 | 1.8.5.2 | 完成
78 | WiFi密码长度支持到32位 | 徐保权 | 1.8.5.2 | 完成
79 | 音量调节最低为1，避免关闭通道 | 徐保权 | 1.8.7 | 完成
80 | 音频优先级处理 | 徐保权 | 1.8.7 | 完成
81 | 处理app格式化将音频文件删除导致功能异常 | 胡家乐 | 1.8.7 | 完成
82 | 音量调节去锁，避免使用过程中形成阻塞 | 胡家乐 | 1.8.7 | 完成
83 | 支持WiFi无密码连接 | 胡家乐 | 1.8.7 | 完成
84 | OTA功能支持文件夹升级 | 陈湘杰 | 1.8.7 | 完成
85 | 音频播放状态上报异常 | 徐保权 | 1.8.7 | 完成
86 | SD卡未插入时自定义语音功能异常 | 徐保权 | 1.8.7 | 完成
87 | 同步内核uImage，修复电机速度ioctl错误 | 刘光雨 | 1.8.7.1 | 完成
88 | 还原哭声侦测动态库 | 陈湘杰 | 1.8.7.2 | 完成
89 | 1.8.7.2转为正式版本2.0.0 | 陈湘杰 | 2.0.0 | 完成
90 | 自定义安抚音优化,替换时无需重启（需要APP同步更新） | 胡家乐 | 2.0.0.5 | 完成
91 | 自定义安抚音优化,恢复出厂设置时，安抚音恢复成默认 | 胡家乐 | 2.0.0.5 | 完成
92 | 睡眠监测优化，增加12小时强制睡醒的判断 | 陈湘杰 | 2.0.0.5 | 完成
93 | 修复数据统计在查询日无数据的情况下数据异常的问题 | 陈湘杰 | 2.0.0.5 | 完成
94 | 睡眠监测功能默认开启(待APP增设开关) | 胡家乐 | 2.0.0.5 | 完成
95 | 修复夜间模式光感失效问题 | 胡家乐 | 2.0.0.6 | 完成
96 | 修复睡眠跨天时，睡眠时长异常的问题 | 胡家乐 | 2.0.0.7 | 完成
97 | 定期记录睡眠状态，以减少异常重启对统计时长的影响 | 胡家乐 | 2.0.0.7 | 完成
98 | 增加机制：长时间（约连续五分钟）无人脸+无运动情况下，停止睡眠统计（不上报） | 胡家乐 | 2.0.0.8 | 完成
99 | 入睡判断，将入睡阈值降低到0.1 ，增加入睡判断难度，减少误判 | 胡家乐 | 2.0.0.8 | 完成
100 | 优化睡眠监测代码，修改判断入睡和睡醒的移动次数阈值 | 陈湘杰 | 2.0.0.9 | 完成
101 | 优化睡眠监测代码，睡眠监测开关默认关闭；AA指令显示数据改为包括今天在内的7天总数据 | 陈湘杰 | 2.0.0.10 | 完成
102 | 入睡时间不再用临时睡眠开始时间参数，精确判定入睡时刻；消除项目代码在编译过程中出现的所有警告 | 陈湘杰 | 2.0.0.11 | 完成
103 | 2.0.0.11转为正式版本2.1.0 | 陈湘杰 | 2.1.0 | 完成
104 | 修改水印处理方式，区分中文/英文水印 | 陈湘杰 | 2.1.1 | 完成
105 | 用OSD黑屏遮盖方式优化隐私模式APP拦截画面未成功问题 | 陈湘杰 | 2.1.2.1 | 完成
106 | 合入新的图像调试bin文件 | 徐保权 | 2.1.2.1 | 完成
107 | 支持摇篮曲童谣循环播放，播放时长10~12分钟 | 徐保权 | 2.1.3.1 | 完成
108 | 状态指示灯需求修改，默认关闭 | 徐保权 | 2.1.3.3 | 完成
109 | 避免某个文件损坏导致TF卡只读后不可用 | 徐保权 | 2.1.3.4 | 完成
110 | 禁止uboot对PHY检测函数调用 | 徐保权 | 2.1.3.4 | 完成
111 | 状态指示灯在绑定成功后关闭 | 徐保权 | 2.1.3.5 | 完成
112 | 自定义语音试听机制修改为只播放一遍，区别于童谣 | 徐保权 | 2.1.3.6 | 完成
113 | 更新人脸和人形算法 | 陈湘杰 | 2.1.4 | 完成
114 | 修复：播放音乐，切换隐私模式app卡住 | 黄文亚 | 2.1.4 | 完成
115 | 修复：播放音乐，切换隐私模式设备崩溃 | 黄文亚 | 2.1.4 | 完成
116 | 修复：隐私模式开启，幼儿歌曲按钮并未灰色显示的问题 | 陈湘杰 | 2.1.4 | 完成
117 | 调整OTA策略，防止断电导致文件损坏。修复：sd卡重复挂载 | 黄文亚 | 2.1.4.1 | 完成
118 | 增加OSD人脸人形矩形框实时显示，使用经算法团队优化后的君正商用人形侦测算法进行优化。图像效果优化：1、畸变矫正优化，2、整体色彩饱和度优化，3、高光压制，4、红外对比度提升，5、消除整体蓝色与紫色影响，6、婴儿的卧室环境色调优化 | 陈湘杰 | 2.1.4.2 | 完成
119 | 修改红外模式下的图像亮度及对比度；增加日夜模式切换触发条件 | 方震东 | 2.1.4.3 | 完成
120 | 优化OSD时间获取，修复录制安抚音，OTA断电升级； | 黄文亚 | 2.1.4.3 | 完成
121 | 回退君正平台畸变矫正效果参数 | 方震东 | 2.1.4.4 | 完成
122 | 修复文件系统权限问题，修复上电LED配置未生效问题 | 黄文亚 | 2.1.4.4 | 完成
123 | 修复成长抓拍只生效一次的问题 | 陈湘杰 | 2.1.4.5 | 完成
124 | 优化新算法抓图效果，防止抓取无效帧 、更改新算法线程调度策略 | 陈湘杰 | 2.1.4.5 | 完成
125 | 修改日夜切换条件 | 方震东 | 2.1.4.6 | 完成
126 | 合并君正新版SD卡驱动，更新uImage，修复SD卡挂载功能 | 曹潇 | 2.1.4.6 | 完成
127 | 修复：开机启动音乐不播放的问题 | 甘溢润 | 2.1.4.6 | 完成
128 | 修复人形矩形框快闪现象 | 陈湘杰 | 2.1.4.6 | 完成
129 | 修复安抚音播放三次 | 黄文亚 | 2.1.4.6 | 完成
130 | 修复开机一段时间后安抚曲只播放一次 | 黄文亚 | 2.1.4.7 | 完成
131 | 图像恢复到2.1.3版本 | 方震东 | 2.1.4.7 | 完成
132 | 注释取消人脸人形框显示 | 陈湘杰 | 2.1.4.7 | 完成
133 | Revert "更新uImage，修复SD卡挂载功能" | 黄文亚 | 2.1.4.7 | 完成
134 | 由于出现系统分区数据损坏，把可执行程序和数据分区分开,新出一个版本验证测试 | 黄文亚 | 2.1.5.0 | 完成 | 验证jira上LRDS106-152问题
135 | revert"ota升级强制分区可能导致数据损坏，还原uboot" | 黄文亚 | 2.1.4.8 | 完成 | 和2.1.3版本保持一致，暂未测出sd卡相关问题
136 | 开启隐私模式,停止推流,解决多人查看同一设备频繁点击隐私模式app拦截失败可看到视频的问题 | 陈湘杰 | 2.1.4.8 | 完成
137 | 优化设备网络重连机制 | 黄文亚 | 2.1.5.1 | 完成 | 修复jira上LRDS106-162问题
138 | 修复sd卡格式化导致程序崩溃 | 黄文亚 | 2.1.5.1 | 完成 | 修复jira上LRDS106-167问题
139 | 更新最新uboot和kernel解决reboot无法启动问题 | 黄文亚 | 2.1.5.1 | 完成 | 修复jira上LRDS106-161问题
140 | 修改遮脸侦测报警逻辑，考虑算法误报的情况，解决遮脸报警失效的问题 | 陈湘杰 | 2.1.4.9 | 完成 | 修复jira上LRDS106-156问题，2.1.5.X已合入
141 | 图像效果优化camera image optimize | 方震东 | 2.1.4.9 | 完成 | 2.1.5.X已合入
142 | 修复“打开隐私模式，设备端未停止音频推流” | 曹潇 | 2.1.4.9 | 完成 | 修复jira上LRDS106-168问题，2.1.5.X已合入
143 | 修复单开遮脸侦测开关，遮脸侦测失效问题 | 陈湘杰 | 2.1.4.9 | 完成 | 修复jira上LRDS106-156问题，2.1.5.X已合入
144 | 新增：白噪音播放时长改为45min，且在宝宝睡着后自动停止播放 | 甘溢润 | 2.1.5.2 | 完成
145 | 新增：设备上电对/system分区的检测，若出现错误则执行breath_led呼吸闪烁且用recovery分区进行修复 | 甘溢润 | 2.1.5.2 | 完成
146 | 更新算法团队提供的人脸算法，解决原先人脸库夜视不识别，优化多角度识别，测试版本开启人脸框显示 | 陈湘杰 | 2.1.4.10 | 完成 | 修复jira上LRDS106-121、142、112、156问题